## VermögensHH
Straßenerhaltungsmanagement
Erhaltungsplan für Straßen |  | Vermögenshaushalt
2009
| Auswahl auf Grundl. |  |  | Jahr lt. | Straßenwieder- | Haushalts-
Straße | BP | WP | Sonst. | WP | herst.kosten (lt. BP) | anmeldung | Kosten | Bemerkungen
Zeughausgasse | x |  |  | 2014 |  |  | 100000 | Altstadtsan., Gestaltungskonzept erforderlich
Sandbergstraße | x |  |  | 2009 | 50000 | 90000
Alpenstraße |  |  | x | 2014 |  | 550000 |  | z.Zt. Verlegung Wasserltg. durch e.wa riss
Bergerhauser Straße.1 | x |  |  | 2009 |  |  | 50000 | Zusammenfassung Schadensabschnitt 2 und 3; Erneuerung zu späterem Zeitpunkt
Silcherstraße | x |  |  | 2011 | 150000 | 210000 |  | Ausbau gesamte Str. in einer Maßnahme
Steigstraße | x |  |  | 2009 | 130000 | 200000 |  | Ausbau mit 1.Abschnitt (BP:2012) wegen Bauablauf
GVS Hagenbuch- Winterreute | x |  |  | 2009 | 330000 | 350000 |  | lfd.Maßnahme 2008/2009, Restfinanzierung evtl. vorziehen nach 2009
Hauffstraße | x |  |  | 2014 |  |  | 240000 | verschieben >2010 ff. wegen Bauablauf Gesamtgebiet
Hölderlinstraße | x |  |  | 2009 | 190000 | 240000
Keplerstraße | x |  |  | 2014 |  |  | 220000 | verschieben >2010 ff. wegen Bauablauf Gesamtgebiet
Mörikestraße | x |  |  | 2009 |  |  | 100000 | verschieben >2010 ff. wegen Bauablauf Gesamtgebiet
Uhlandstraße | x |  |  | 2009 | 430000 | 475000 |  | 1. Bauabschnitt
Obere Straße |  |  | x |  |  | 55000 |  | Erschließung/Endausbau
Haldenweg | x |  |  | 2014 | 90000 | 150000
Talfeldstraße.1 |  |  | x | 2009 | 140000 | 180000 |  | Teilbereich war für 2008 vorgesehen, aber Umsetzung als Gesamtmaßn. 2009
Gesamtsumme |  |  |  |  | 1510000 | 2500000 | 710000
Gesamtsumme ohne Maßnahmen aus sonstigen Gründen | [5 empty] | 1715000
2010
| Auswahl auf Grundl. |  |  | Jahr lt. | Straßenwieder- | Haushalts-
Straße | BP | WP | Sonst. | WP | herst.kosten (lt. BP) | anmeldung | Kosten | Bemerkungen
Felsengartenstraße | x |  |  | 2009 | 250000 | 350000 |  | Ausbau zusammen mit 3. Abschnitt (BP2011/WP2009) sinnvoll
Karlstraße | x |  |  | 2015 | 60000 | 90000
Lindelestraße | x |  |  | 2014
Lindelestraße | x |  |  | 2009 | 330000 | 410000 |  | Zusammenlegung gesamte Straße
Weingartenbergstraße | x |  |  | 2014 | 300000 | 450000 |  | auch Belagserneuerung 428.:521
Kißlingweg | x |  |  | 2014 | 130000 | 210000
Zollerweg | x |  |  | 2014 | 120000 | 170000
Schwarzbachstraße | x |  |  | 2014 | 170000 | 250000 |  | ohne Kosten Ufersicherung Schwarzbach
Eichendorffweg | x |  |  | 2014 |  |  | 360000 | noch nicht planmäßig ausgebaut -> Erschließung
Uhlandstraße | x |  |  | 2011 |  |  | 250000 | abhängig von Gesamtkonzept, Bauablauf Gesamtgebiet
Beim Forsthaus | x |  |  | 2013 |  |  | 70000 | Ausbau mit Erschließung BG Forsthaus 2. BA sinnvoll
Bergstraße | x |  |  | 2009 |  |  | 270000 | Grunderwerb z.Zt. nicht möglich
Heuweg.2 | x |  |  | 2009 | 70000 | 140000
Im Winkel | x |  |  | 2009 |  |  | 75000 | Ausbau evtl. im Zuge BG Im Winkel 2. BA sinnvoll
Gesamtsumme |  |  |  |  | 1430000 | 2070000 | 1025000

## VmHH_2011
2011 f. | (Auswahl auf der Grundlage des Budgetplans)
Straße | Bemerkungen
Ehinger-Tor-Straße | Sanierungsgebiet Östl. Innenstadt
Karpfengasse
Neue Gasse | Sanierungsgebiet Östl. Innenstadt
Viehmarktstraße | Sanierungsgebiet Östl. Innenstadt
Wielandstraße | Zusammenfassung der beiden letzten Schadensabschnitte, Ausbau zusammen mit Wielandstraße.2
Wielandstraße.2 | Ausbau zusammen mit Wielandstraße
Karl-Müller-Straße
Raustraße
Steigstraße
Leimelerstraße
Schnaitstraße
Hagenbucher Weg | Schadensabschnitt 1-3
Volmarweg
Schwarzbachstraße | zusätzl. 340::371 Belagssanierung
Auf dem Berg
Winterreute.1 | mit Abschnitt Winterreute.11
Gymnasiumstraße
Grüner Weg
Jahnstraße | B-Plan erforderlich?
Florian-Geyer-Straße
Max-Eyth-Straße
Max-Eyth-Straße.1
Mittelbergstraße
Mittelbergstraße | evtl. andere Abschnittsbildung/ Aufteilung in BA sinnvoll
Reinstetter Straße | zusammen mit Belagserneuerung auf davor und dahinter liegenden Abschnitten
Bahnhofstraße | Sanierungsgebiet Östl. Innenstadt | teilw. im San.programm 2008
Pfluggasse | Sanierungsgebiet Östl. Innenstadt | teilw. im San.programm 2008
Schulstraße | Sanierungsgebiet Östl. Innenstadt
Schwanenstraße | Sanierungsgebiet Östl. Innenstadt
Sennhofgasse | Sanierungsgebiet Östl. Innenstadt
Ulmer-Tor-Straße | Sanierungsgebiet Östl. Innenstadt | teilw. im San.programm 2008
Anmerkung: Bei dieser Auswahl kann es bedingt durch noch nicht absehbare Randbedingungen zu Verschiebungen und Änderungen kommen.

## Verw.HH
Straßenerhaltungsmanagement
Erhaltungsplan für Straßen | Verwaltungshaushalt
2009
| Auswahl auf Grundl. |  |  | Jahr lt. | Kosten für
Straße | BP | WP | Sonst. | WP | Erhalt.maßn. | Kosten | Bemerkungen
Kesselburgstraße | x |  |  | 2009 | 65000
Weingartenbergstraße | x |  |  | 2009 |  | 7000 | fehlender Endausbau, nur Bitukies vorhanden
Haberhäuslestraße |  |  | x |  | 10000 |  | Maßnahme durch Kanalbau bedingt; Kostenanteil Straßenbau
Lohmühlstraße |  |  | x |  | 10000 |  | Maßnahme durch Kanalbau bedingt; Kostenanteil Straßenbau
An der Steige | x |  |  | 2010 | 10000
Ulrich-von-Hutten-Weg | x |  |  | 2012 |  | 5000 | Erneuerung gemeinsam mit erstem Abschnitt in 2010
Arthur-Handtmann-Straße.2 | x |  |  | 2009 | 10000 |  | abhängig von Brückensanierung
GVS Hagenbuch-Winterreute | x |  |  | 2009 | 0 |  | laufende Maßnahme 2008/2009
Reinstetter Straße | x |  |  | 2009 | 45000 |  | Gemeinsam mit davorliegendem Abschnitt (BP:2010/WP2009)
Karl-Müller-Straße |  | x |  | 2009 | 45000
Olgastraße |  | x |  | 2009 | 15000
Jahnstraße.1 |  | x |  | 2009 | 10000
Ernst-Boehringer-Straße |  | x |  | 2009 | 45000
Rosenweg |  | x |  | 2009 | 15000
Florian-Geyer-Straße.2 |  | x |  | 2009 | 10000
Max-Eyth-Straße |  | x |  | 2009 | 12000
Weißhauptstraße |  | x |  | 2009 | 60000
Bei der Aymühle |  | x |  | 2009 | 55000
Eichener Straße.2 |  | x |  | 2009 | 17000
Bronner Straße |  | x |  | 2009 | 28000 |  | Zusammenlegen der Schadensabschnitte sinnvoll+ Erneuerung Parkplatz und Zugang Friedhof (ca. 260 m²)
Tannenstraße |  | x |  | 2009 | 15000
Lokale Schadstellen- beseitigung und normaler Unterhaltungsaufwand |  |  |  |  | 65000
Zustandserfassung, Trag- fähigkeitsmessungen |  |  |  |  | 5000 |  | Jährlicher Anteil an kontinuierlicher Wiederholungserfassung
Gesamtsumme |  |  |  |  | 547000 | 12000
2010
| Auswahl auf Grundlage |  |  | Jahr lt. | Kosten für
Straße | BP | WP | Sonst. | WP | Erhalt.maßn. | (Kosten) | Bemerkungen
Sennhofgasse.1 | x |  |  | 2014 | 3000
Ziegeldumpf | x |  |  | 2015 | 25000
Schönfeldstraße | x |  |  | 2014 | 7000
Laurenbühlweg | x |  |  | 2014 | 45000
Lindelestraße | x |  |  | 2010 | 10000 |  | Restl. Lindelestraße Vollausbau
Widdersteinstraße.2 | x |  |  | 2011 | 7000
Vorarlberger Straße.11 | x |  |  | 2009 | 10000
Weingartenbergstraße |  |  | x | 2011 | 12000 |  | im Zuge Vollausbau 2. Schadensab. sinnvoll
Jahnstraße.5 | x |  |  | 2014 | 15000
Fabrikstraße | x |  |  | 2012 | 11000
Beim Fohrhäldele | x |  |  | 2011 | 6000
Im Forstgarten | x |  |  | 2015 | 15000
Ulrich-von-Hutten-Weg | x |  |  | 2011 | 15000
Braunendahlsteig | x |  |  | 2015
Eggelspachsteig | x |  |  | 2009
Grätersteig | x |  |  | 2011 | 25000 |  | Zu einer Maßnahme zusammengefasst
Hochmannweg | x |  |  | 2015 | 10000
Sonnenrain | x |  |  | 2013 | 35000 |  | auch Belagserneuerung auf Gehwegen
Hohfeldweg | x |  |  | 2010 | 12000 |  | Zusammenleg. 2. und 3. Abschnitt sinnvoll
Dirk-Raudies-Weg | x |  |  | 2013 |  | 6000 | Straße noch nicht planmäßig hergestellt ->Erschließung
Zeppelinring |  | x |  | 2010 | 85000 |  | Zusammenlegung mit 1. Schadensab- schnitt (WP2009) und Kanalverlegung
Sandgrabenstraße |  | x |  | 2010 |  | 30000 | Verschiebung der Abschnittsbildung wegen Zufahrt Supermarkt und Tankstelle, Sanierung deshalb >2010
An der Steige.1 |  | x |  | 2010 | 6000
Gustav-Gerster-Straße |  | x |  | 2010 | 12000
Lupinstraße |  | x |  | 2010 | 35000
Ranzweg |  | x |  | 2010 | 25000
Alte Steige |  | x |  | 2010 | 12000
2010
| Auswahl auf Grundlage |  |  | Jahr lt. | Kosten für
Straße | BP | WP | Sonst. | WP | Erhalt.maßn. | (Kosten) | Bemerkungen
Untere Mühlenstraße |  | x |  | 2010 |  | 25000 | Abschnitte zusammenfassen und später sanieren (2011/2012)
Lokale Schadstellen- beseitigung und normaler Unterhaltungsaufwand |  |  |  |  | 60000
Zustandserfassung, Trag- fähigkeitsmessungen |  |  |  |  | 5000 |  | Jährlicher Anteil an kontinuierlicher Wiederholungserfassung
Gesamtsumme |  |  |  |  | 503000 | 61000

## VwHH 2011
2011 f. | (Auswahl auf der Grundlage des Budgetplans)
Straße | Bemerkungen
Dinglinger Straße
Holzstraße | wegen geringer Abschnittslänge verschieben
Batschkastraße
Franzfeldweg
Jahnstraße.32
Theodor-Castor-Weg | evtl. nur lokale Schadstellenbeseitigung
Ziegelhausstraße | evtl. nur lokale Schadstellenbeseitigung
Am Blosenberg | abhängig von Verkehrskonzept
Lerchenweg
Sandgrabenstraße.1
Haydnweg
Eibenweg
Rammingerstraße
Settelinweg
Stecherweg
Beim Wiesental
Talblick.2
Auf dem Berg.2
Eichenweg
Schulweg.1
Rosenstraße
Sonnenstraße
Zur Breite
Fohrenweg | gemeinsam mit Kapellenweg erneuern
Josef-Probst-Weg
Kirchberg | evtl. als lokale Schadstellenbeseitigung
Tobelweg | gemeinsam mit anderen Abschnitten später sanieren
Vordere Au
Zwingergasse | gemeinsam mit Vollausbau 43::85
Breslaustraße
Karlsbadweg
2011 f.
Straße | Bemerkungen
Stettinweg
Thüringenstraße
Beim Aspen
Reinstetter Straße | zusammen mit Vollausbau 271::485
Reiserweg
Untere Mühlenstraße
Heuweg
Rißegger Straße.2
Kuhberg | gemeinsam mit anderen Abschnitten später sanieren
Emminger Gasse | Belagserneuerung mit Consulentengasse
Wilhelmstraße | von Brückensanierung abhängig
Fritz-Lieb-Straße
Gigelbergstraße
Hardtsteigstraße
Banatstraße
Hochvogelstraße
Grüner Weg | evtl. vorziehen und im Zuge Vollausbau vorheriger Abschnitt sanieren
Jahnstraße | evtl. vorziehen und im Zuge Vollausbau vorheriger Abschnitt sanieren
Fünf Linden
Bühläckerstraße
Hölzlestraße
Löcherstraße
Matthias-Erzberger-Straße
Mittelgasse
Bachlangenstraße
Heusteige
Jordanbergweg.2
Volmarweg
Görlitzweg
Köhlesrain
Eggelsbach
2011 f.
Straße | Bemerkungen
Kleinstafflangen
Riedbeundweg
Bronner Straße
Bronner Straße
Dürnachweg
Im Alten Berg
Alte Schulstraße
Haldenstraße.1
Höfener Straße
Anmerkung: Bei dieser Auswahl kann es bedingt durch noch nicht absehbare Randbedingungen zu Verschiebungen und Änderungen kommen.