## Tabelle1
Übersicht der fertig gestellten und laufenden Baumaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Stand 30.9.2011
Haushaltstelle Fertig gestellte Baumaßnahmen | Baubeginn | Abnahme | bereitgestellte Mittel | Baukosten incl. Nebenkosten | Gewerk | Firma | Auftrags- summe
Finanzhaushalt
Sonstige Maßnahmen
I-0007 |  |  | VE 100.000 €
Erneuerung schadhafter Kanäle inkl. Höherdimensionierung |  |  | 250000
1. Zeppelinring 2. BA | 2011-04-18 | 2011-06-17 |  | 90000 | Kanalisationsarbeiten | Fa. Gräser, Ochsenhausen | 90067.89
2. Winterreute; K 7504 n. Ellmansweiler | 2011-06-20 | 2011-06-30 |  | 28438.3 | Kanalisationsarbeiten | Fa. Hämmerle, Oggelshausen | 28438.3
(Schlussrechnung)
Ergebnishaushalt
4212100
Kanalsanierung |  |  | 180000
| 2011-05-10 | 2011-07-05 |  | 125000 | Kanalsanierung Ringschnait; Teil 1 | Fa. Kanatec, Oggelshausen | 108919
4212300
Unterhaltung Pumpwerke / RÜB |  |  | 80000
RÜB Leipzigstraße | 2010-09-30 | 2011-02-22 |  | 34744.5 | Elektrotechnische Ausrüstung | Fa. Eggs, Pliezhausen | 29342.46
(Schlussrechnung)
RÜB / PW Winterreute | 2010-11-17 | 2011-05-20 |  | 20000 | Elektrotechnische Ausrüstung | Fa. CTI GmbH , Leinfelden | 16494.32
Laufende Baumaßnahmen | Baubeginn | voraussichtl. Fertigstellung | bereitgestellte Mittel | voraussichtl. Baukosten | Gewerk | Firma | Auftrags- summe
Finanzhaushalt
Erschließungmaßnahmen
I-0002 |  |  | VE 450.000 €
BG "Talfeld" 4. + 5. BA in Biberach | 2011-08-01 | 2011-12-01 | 60000 | 385000 | Erd- u. Kanalisationsarbeiten | Fa. Kirchhoff, Langenargen | 322257.16
Sonstige Maßnahmen
I-0007 |  |  | VE 100.000 €
Erneuerung schadhafter Kanäle inkl. Höherdimensionierung |  |  | 250000
3. Hauffstraße u. Mörikestraße | 2011-04-04 | 2011-10-01 |  | 135000 | Kanalisationsarbeiten | Fa. Gräser, Ochsenhausen | 134564.38
4. Ramminger Straße | 2011-09-26 | 2011-10-06 |  | 18000 | Kanalisationsarbeiten | Fa. Hämmerle, Oggelshausen | 18000
I-0006 und I-0007
Kanal- u. Hausanschlussinstandsetzung und Neuverlegung | 2011-03-30 | 2011-12-01 | Hausanschlüsse / Kanalerneuerung Pauschale | 50.000 € 15.000 € | Anteil: Kanalerneuerung und Hausanschlüsse (Gesamtauftrag 107.318,31 €) | Fa. Hämmerle, Oggelshausen | 65000
I-0009
Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung Regenwasserkanal Heuweg | 2011-08-29 | 2011-10-07 | 25000 | 31000 | Kanalisationsarbeiten | Fa. Hämmerle, Oggelshausen | 30797.8
Ergebnishaushalt
4212300
Unterhaltung Pumpwerke / RÜB |  |  | 80000
Sanierung RÜB Felsengartenstraße | 2011-06-01 | 2011-10-01 |  | 95000 | Elektrotechnische Ausrüstung | Fa. Lohr GmbH, Ravensburg | 86592.5